## Sheet1
No | Type RICEF | Object Customization | Dev. By | Kode Priority | Desc. Priority | Status Phase Priority | Status Development CR | Notes | Progress | Keterangan
1 | Enhancement | BARCODE ID NUMBER CREATION | SOLTIUS - SC | 1 | Very Hi | BEF SIT | 100% | sudah dilakukan SIT, KUT, UAT
2 | Application | ENHANCEMENT LOGIC SCAN BARCODE TRANSFER POSTING (MIGO) | SOLTIUS - SC | 1 | Very Hi | BEF SIT | 100% | sudah dilakukan SIT, KUT, UAT
3 | Interface | INTERFACE BEA CUKAI | LEUWITEX - L | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | sudah diberikan API ke Pak Billy 12 January 2026 | 50% | secara data sudah dicollect semua
4 | Interface | INTERFACE PRINT BARCODE | LEUWITEX - L | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | sudah diberikan API ke Pak Billy | 100%
5 | Form | FORM SURAT JALAN (BARANG BEKAS, AVFAL, BS, MAKLON, MASKER) | LEUWITEX - L | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | sudah disupervisi ke Pak Billy, Baim, Budi di ruang consultant | 100%
6 | Form | FORM INVOICE (BARANG BEKAS, AVFAL, BS, MAKLON, MASKER) | LEUWITEX - L | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | sudah disupervisi ke Pak Billy, Baim, Budi di ruang consultant | 75% | ada beberapa kolom belum ada datanya
7 | Report | BARCODE DETAIL | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah selesai development dan sudah dilakukan UAT dengan Key User
8 | Enhancement | ENHANCEMENT LOGIC GENERATE EXTERNAL NUMBER HU BASED JENIS KAIN | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah selesai development dan sudah dilakukan UAT dengan Key User
9 | Enhancement | ENHANCEMENT LOGIC SCAN BARCODE WHILE CONFIRM PICKING | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah selesai development dan sudah dilakukan UAT dengan Key User
10 | Enhancement | ENHANCEMENT LOGIC SCAN BARCODE TRANSFER IN INTERNAL WAREHOUSE | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah selesai development dan sudah dilakukan UAT dengan Key User
11 | Form | FORM HEADER + STOCK PER PALET | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | a. Untuk form Header + Stock Per Pallet tidak bisa dibuat dan dicetak via SAP. Hal ini dikarenakan SAP hanya bisa view sebagai report jadi tidak bisa dicetak sebagai form. Work-aroundnya adalah via API dan dicustom formnya oleh tim IT. b. Untuk dokumentasi FSD serta Mapping Excel sudah diberikan kepada Pak Billy 23 Desember 2025 dimana pada dokumen FSD tersebut sudah berisi informasi API.
12 | Form | FORM STK+PACKING LIST GREY | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah Selesai dibuat belum di UAT. Sedang dijadwalkan untuk UAT
13 | Form | FORM DETAIL PACKING LIST | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah Selesai dibuat belum di UAT. Sedang dijadwalkan untuk UAT
14 | Form | FORM DO INTERNAL | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah Selesai dibuat belum di UAT. Sedang dijadwalkan untuk UAT
15 | Form | FORM DO EXTERNAL | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah Selesai dibuat belum di UAT. Sedang dijadwalkan untuk UAT
16 | Form | FORM KARTU PROSES | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah Selesai dibuat belum di UAT. Sedang dijadwalkan untuk UAT
17 | Form | FORM HEADER + LIST KARTON | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Untuk form sudah selesai dibuat namun secara tampilan design tidak bisa sama persis dengan permintaan dari user Apabila ingin dibuat seperti tampilan yang direquest oleh user maka Leuwitex harus Subcribe BTP.
18 | Form | FORM BANK VOUCHER | SOLTIUS - SC | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Sudah selesai development dan sudah dilakukan UAT dengan Key User
19 | Form | FORM INVOICE AR | STANDARD | 2 | Hi | BEF UAT | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
20 | Report | BBK INTERN | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
21 | Report | DASHBOARD LAYOUT PER BIN | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
22 | Report | DETAIL LIST KARTON PER RAK | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
23 | Report | LAPORAN GUDANG PACKING LEAD TIME | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
24 | Report | LAPORAN PERSEDIAAN GUDANG PACKING | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
25 | Report | LAPORAN SURAT JALAN (P) | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0% |  | 90% | No Invoice dan Tujuan belum ada
26 | Report | LAPORAN SURAT JALAN SLOC | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
27 | Report | LIST KARTON PER KODE ORDER | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
28 | Report | LIST STK INTERN DAN EXTERN | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
29 | Report | MONITORING KAIN GREY | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
30 | Report | MOVING HISTORY PER LIST KARTON | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
31 | Report | MOVING HISTORY PER BARCODE | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
32 | Report | REPORT CANCEL KAIN KELUAR | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
33 | Report | REPORT CANCEL KAIN MASUK | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
34 | Report | REPORT COSTING | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
35 | Report | REPORT PEMARTAIAN | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
36 | Report | REPORT RESERVASI | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
37 | Report | REPORT RESUME KODE PARTAI | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
38 | Report | STK BLANK GD. PACKING | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
39 | Report | STOCK BALANCE KAIN GREY | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
40 | Report | STOCK GREY LEAD TIME PER GRADE | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
41 | Report | STOCK KAIN GREY (GRADE) | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
42 | Report | STOCK KAIN GREY (LW 22) | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
43 | Report | STOCK KAIN PASIF (ALL AREA) | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
44 | Report | STOCK LEADTIME | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
45 | Report | STOCK PER BARCODE | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
46 | Interface | INTERFACE PRINT BARCODE BANYAK LIST KARTON | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
47 | Enhancement | CUSTOM FIELD FOR QTY IN PCS AT REPORT STOCK WM | LEUWITEX - L | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
48 | Report | REPORT PENJUALAN EXPORT | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
49 | Report | REPORT PENJUALAN LOCAL | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
50 | Report | REPORT PENJUALAN MASKER | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
51 | Form | FORM TRANSFER POSTING | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
52 | Form | FORM PURCHASE ORDER | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
53 | Form | FORM GOOD RECEIPT | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
54 | Form | FORM GOOD ISSUE | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
55 | Form | FORM BUKTI TANDA TERIMA | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
56 | Form | FORM BUKTI TANDA TERIMA | SOLTIUS - CL | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
57 | Report | MATERIAL STANDARD LIFETIME | SOLTIUS - SC | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
58 | Report | REPORT REKAP KOMISI | SOLTIUS - SC | 3 | Med | BEF GOLIVE | 0%
58 | Form | FORM LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK PERBAIKAN (LKTP) | SOLTIUS - SC | 3 | Med | BEF GOLIVE | 85% | On Progress
59 | Form | FORM PEMOHONAN TINDAKAN PERBAIKAN OLEH PEMASOK (PTPP) | SOLTIUS - SC | 3 | Med | BEF GOLIVE | 5% | On Progress
60 | Report | REPORT COST BULANAN | STANDARD | 3 | Med | BEF GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
61 | Report | REPORT COST PER UNIT | STANDARD | 3 | Med | BEF GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
62 | Report | MOVING HISTORY - GUDANG GREY | LEUWITEX - L | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
63 | Report | REPORT LAPORAN BANK | SOLTIUS - CL | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
64 | Report | REPORT OUTSTANDING AP DALAM PROSES | SOLTIUS - CL | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
65 | Report | INSPECTION QUALITY ASSURANCE | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
66 | Report | LAPORAN HUTANG | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
67 | Report | LAPORAN PIUTANG EXPORT | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
68 | Report | LAPORAN PIUTANG LOCAL | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
69 | Application | CUSTOM APPS UI SALES CONTRACT | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
70 | Application | CUSTOM APPS UI PROFOMA INVOICE | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
71 | Application | CUSTOM APPS UI SURAT JALAN EXPORT | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
72 | Application | CUSTOM APPS UI COMMERCIAL INVOICE | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
73 | Application | CUSTOM APPS UI PACKING LIST | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
74 | Application | CUSTOM APPS UI INSTRUCTION SHEET | SOLTIUS - SC | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 0%
75 | Report | LAPORAN KAS KECIL | STANDARD | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
76 | Report | LAPORAN KAS KECIL AKOMODASI | STANDARD | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
77 | Report | LAPORAN REKAPITULASI KAS KECIL | STANDARD | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
78 | Report | REPORT DANA OPERASIONAL BERPUTAR | STANDARD | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
79 | Report | REPORT REKAPITULASI BANK | STANDARD | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow
80 | Form | FORM MAINTENANCE ORDER | STANDARD | 4 | Lo | AFT GOLIVE | 100% | Menggunakan standard SAP Grow