## Sheet1
Project Development Host to Host (MODUL BC 4.0)
PT LEUWITEX
TAHUN 2025 - 2026
No. | Task | Week Ending | 2025-10-18 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-01
1 | Benchmark Aplikasi | 2025-11-01 | bar: 2025-10-18 to 2025-11-01
2 | Bisnis Blueprint | 2025-11-15 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-15
3 | Persiapan Infrastruktur | 2025-11-29 | bar: 2025-11-15 to 2025-11-29
4 | Duplikasi UI | 2025-12-13 | bar: 2025-11-29 to 2025-12-13
5 | Relate Modul Dengan Database Internal | 2025-12-27 | bar: 2025-12-13 to 2025-12-27
6 | Test API CEISA dan Data Referensi | 2026-01-10 | bar: 2025-12-27 to 2026-01-10
7 | Test entry data | 2026-01-17 | bar: 2026-01-10 to 2026-01-17
8 | Relate Table | 2026-01-24 | bar: 2026-01-17 to 2026-01-24
9 | Reporting | 2026-01-31 | bar: 2026-01-24 to 2026-01-31
10 | Running Live Production | 2026-02-01 | bar: 2026-01-31 to 2026-02-01

## hth
PROJECT DEVELOPMENT HOST TO HOST (MODUL BC 4.0)
PT LEUWITEX | [30 empty] | UPDATE : |  |  | 2026-03-11
TAHUN 2025 - 2026
No. | Task | Week Ending |  | 2025-10-18 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31
1 | Benchmark Aplikasi | 2025-11-01 | plan | bar: 2025-10-18 to 2025-11-01
|  |  | act | 2025-10-18: done; 2025-11-01: done
2 | Bisnis Blueprint | 2025-11-15 | plan | bar: 2025-11-01 to 2025-11-15
|  |  | act | 2025-11-01: done; 2025-11-08: done
3 | Persiapan Infrastruktur | 2025-11-29 | plan | bar: 2025-11-15 to 2025-11-29
|  |  | act | 2025-11-15: done; 2025-11-22: done; 2025-11-29: done; 2025-12-06: done
4 | Duplikasi UI | 2025-12-13 | plan | bar: 2025-11-29 to 2025-12-13
|  |  | act | 2025-11-29: done; 2025-12-06: done; 2025-12-13: done; 2025-12-20: done
5 | Templating service relate CEISA | 2026-02-23 | plan | bar: 2025-12-13 to 2026-02-22
|  |  | act | 2025-12-27: ongoing; 2026-01-03: ongoing; 2026-01-10: ongoing; 2026-01-17: ongoing; 2026-01-24: ongoing; 2026-01-31: ongoing; 2026-02-01: ongoing; 2026-02-08: ongoing; 2026-02-15: ongoing; 2026-02-22: done
6 | Relate Modul Dengan Database Internal | 2026-03-02 | plan | bar: 2026-03-01 to 2026-03-15; 2026-04-05 to 2026-04-26
act
7 | Test API CEISA dan Data Referensi | 2026-04-19 | plan | bar: 2026-04-19 to 2026-05-10
|  |  | act | 2026-03-15: 50%
8 | Test entry data | 2026-05-10 | plan | bar: 2026-05-10 to 2026-05-17
act
9 | Relate Table | 2026-05-10 | plan | bar: 2026-05-10 to 2026-05-24
act
10 | Reporting | 2026-05-24 | plan | bar: 2026-05-24
act
11 | Running Live Production | 2026-05-31 | plan | bar: 2026-05-24 to 2026-05-31
act
Keterangan :
- PIC Bapak Ibrahim 100% untuk App Beacukai

## hth 75%
PROJECT DEVELOPMENT HOST TO HOST (MODUL BC 4.0)
PT LEUWITEX | [30 empty] | UPDATE : |  |  | 2026-03-11
TAHUN 2025 - 2026
No. | Task | Week Ending |  | 2025-10-18 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19
1 | Benchmark Aplikasi | 2025-11-01 | plan | bar: 2025-10-18 to 2025-11-01
|  |  | act | 2025-10-18: done; 2025-11-01: done
2 | Bisnis Blueprint | 2025-11-15 | plan | bar: 2025-11-01 to 2025-11-15
|  |  | act | 2025-11-01: done; 2025-11-08: done
3 | Persiapan Infrastruktur | 2025-11-29 | plan | bar: 2025-11-15 to 2025-11-29
|  |  | act | 2025-11-15: done; 2025-11-22: done; 2025-11-29: done; 2025-12-06: done
4 | Duplikasi UI | 2025-12-13 | plan | bar: 2025-11-29 to 2025-12-13
|  |  | act | 2025-11-29: done; 2025-12-06: done; 2025-12-13: done; 2025-12-20: done
5 | Templating service relate CEISA | 2026-02-23 | plan | bar: 2025-12-13 to 2026-02-22
|  |  | act | 2025-12-27: ongoing; 2026-01-03: ongoing; 2026-01-10: ongoing; 2026-01-17: ongoing; 2026-01-24: ongoing; 2026-01-31: ongoing; 2026-02-01: ongoing; 2026-02-08: ongoing; 2026-02-15: ongoing; 2026-02-22: done
6 | Relate Modul Dengan Database Internal | 2026-03-02 | plan | bar: 2026-03-01 to 2026-03-15; 2026-04-05 to 2026-05-10
act
7 | Test API CEISA dan Data Referensi | 2026-04-19 | plan | bar: 2026-04-19 to 2026-05-17
|  |  | act | 2026-03-15: 50%
8 | Test entry data | 2026-05-10 | plan | bar: 2026-05-10 to 2026-05-24
act
9 | Relate Table | 2026-05-10 | plan | bar: 2026-05-10 to 2026-05-31
act
10 | Reporting | 2026-05-24 | plan | bar: 2026-05-24 to 2026-05-31
act
11 | Running Live Production | 2026-05-31 | plan | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
act
Keterangan : |  | Keterangan :
- PIC Bapak Ibrahim 75% untuk App Beacukai |  | - PIC Bapak Ibrahim 75% untuk App Beacukai

## hth 50%
PROJECT DEVELOPMENT HOST TO HOST (MODUL BC 4.0)
PT LEUWITEX | [30 empty] | UPDATE : |  |  | 2026-03-11
TAHUN 2025 - 2026
No. | Task | Week Ending | time axis 2025-10-18 to 2026-08-02
1 | Benchmark Aplikasi | 2025-11-01 | plan | bar: 2025-10-18 to 2025-11-01
|  |  | act | 2025-10-18: done; 2025-11-01: done
2 | Bisnis Blueprint | 2025-11-15 | plan | bar: 2025-11-01 to 2025-11-15
|  |  | act | 2025-11-01: done; 2025-11-08: done
3 | Persiapan Infrastruktur | 2025-11-29 | plan | bar: 2025-11-15 to 2025-11-29
|  |  | act | 2025-11-15: done; 2025-11-22: done; 2025-11-29: done; 2025-12-06: done
4 | Duplikasi UI | 2025-12-13 | plan | bar: 2025-11-29 to 2025-12-13
|  |  | act | 2025-11-29: done; 2025-12-06: done; 2025-12-13: done; 2025-12-20: done
5 | Templating service relate CEISA | 2026-02-23 | plan | bar: 2025-12-13 to 2026-02-22
|  |  | act | 2025-12-27: ongoing; 2026-01-03: ongoing; 2026-01-10: ongoing; 2026-01-17: ongoing; 2026-01-24: ongoing; 2026-01-31: ongoing; 2026-02-01: ongoing; 2026-02-08: ongoing; 2026-02-15: ongoing; 2026-02-22: done
6 | Relate Modul Dengan Database Internal | 2026-03-02 | plan | bar: 2026-03-01 to 2026-03-15; 2026-04-05 to 2026-06-14
act
7 | Test API CEISA dan Data Referensi | 2026-04-19 | plan | bar: 2026-04-19 to 2026-06-07
|  |  | act | 2026-03-15: 50%
8 | Test entry data | 2026-05-10 | plan | bar: 2026-05-10 to 2026-05-31
act
9 | Relate Table | 2026-05-10 | plan | bar: 2026-05-10 to 2026-06-14
act
10 | Reporting | 2026-05-24 | plan | bar: 2026-05-24 to 2026-05-31
act
11 | Running Live Production | 2026-05-31 | plan | bar: 2026-05-24 to 2026-06-14
act
12 | H2H | 2026-06-07 | plan | bar: 2026-06-21 to 2026-08-02
act
Keterangan :
- PIC Bapak Ibrahim 50% untuk App Beacukai